{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["ODPADY","ENERGIE","PROSTŘEDÍ ŠKOLY"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ODPADY","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[6,0,6,5],[24,0,24,4],[30,0,30,4],[36,0,36,4],[42,0,42,4],[12,0,12,4],[18,0,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ODPADY"]
["CÍL     /    ČINNOST","ZODPOVÍDÁ","TERMÍN DOKONČENÍ","NÁKLADY                      ( v ,- Kč)","ZPŮSOB VYHODNOCENÍ","PLNĚNÍ"]
["Sběr papíru","Jiří Turna","20.-21.9.2010","0,-Kč","Sběrová soutěž tříd","splněno"]
["Sběr papíru","Jiří Turna","2010-12-01","0,-Kč","Sběrová soutěž tříd","splněno"]
["Sběr papíru","Jiří Turna","2011-03-01","0,-Kč","Sběrová soutěž tříd","splněno"]
["Sběr papíru","Jiří Turna","2011-06-01","0,-Kč","Sběrová soutěž tříd","červen"]
["ODPADY"]
["CÍL     /    ČINNOST","ZODPOVÍDÁ","TERMÍN DOKONČENÍ","NÁKLADY                      ( v ,- Kč)","ZPŮSOB VYHODNOCENÍ","PLNĚNÍ"]
["Kontrola třídění odpadu ve třídách\\kontejnerové hlídky","Stodůlková, Čapková,Turna - učitelé, Ščotková,Fiurášková,Číhala, Slavíková, Talašová - děti","Průběžně 1x týdně","0,-Kč","Žebříček tříd","probíhá průběžně"]
["Očista\\Vyřazení starých učebnic a dokumentů ze skladů a kabinetů do sběru.","Čapková I.st\\ Mrázková II.st.","2010-09-20","0,-Kč","Inventarizace","splněno"]
["Týden ke dni Země\\ akce na podporu recyklace baterií\\třídění odpadu","Turna + vybraní žáci","2011-04-01","0,-Kč","Žebříček tříd","v přípravě"]
["Recyklohraní","H.Cholková + celá škola","stále pokračuje","0,-","Body, www.recyklohrani.cz","probíhá průběžně"]

{"sheet":"ENERGIE","index":1,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[6,0,6,5],[24,0,24,4],[30,0,30,4],[36,0,36,4],[42,0,42,4],[12,0,12,4],[18,0,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ENERGIE"]
["CÍL     /    ČINNOST","ZODPOVÍDÁ","TERMÍN DOKONČENÍ","NÁKLADY                      ( v ,- Kč)","ZPŮSOB VYHODNOCENÍ","PLNĚNÍ"]
["Oprava prosklené plochy v oblasti schodiště","Mgr. Michal Cholek","2009-08-01","270 000,-","škvíra odstraněna,únik tepla zpomale, teplota na chodbě stále nekomfortní                      ( termohlídku určíme - záznam teploty na chodbě)","splněno "]
["Provedení izolačních prací omezujících únik tepla z budovy školy","momentálně probíhá výběrové řízení","do 2015","0,-","-","nesplněno"]
["osvěta o šetření energií, plakát na nástěnku, zamyšlení se nad způsoby šetření","Krieglerová","únor 2010","0,-","žáci se zamysleli nad možnostmi šetření energií,vyrobený plakát ostatní mohli shlédnout v přízemí na nástěnce,což se stalo","splněno "]
["Krátké větrání v chladném období roku","daný vyučující v učebně","říjen 2009 - červen 2011","0,-","V této činnosti průběžně pokračujeme, i když názor na úspory energie nebyl jednotný.","splněno "]
["ENERGIE"]
["CÍL     /    ČINNOST","ZODPOVÍDÁ","TERMÍN DOKONČENÍ","NÁKLADY                      ( v ,- Kč)","ZPŮSOB VYHODNOCENÍ","PLNĚNÍ"]
["Zhasínání světel po skončení každé hodiny","vyučující v učebně + služba","září 2009 - červen 2011","0,-","Činnost průběžně pokračuje.","částečně se snažíme"]
["Osvěta - šetření energií v domácnosti","Zichová, Šamajová, Tomanová, Coufalík( 8.A), Krieglerová, Sedláčková, ","konec března  2011","0,-","žáci se zamyslí nad možnostmi šetření energií v domácnosti,výstup - léták","splněno "]
["Apelující cedulky u vypínačů","Novosádová, Blanarovičová, Ščotková ( 9.A), všichni  žáci 4.A","konec května  2011","0,-","lepší orientace v nelogicky uspořádaných vypínačích, nalepení cedulek","splněno "]
["Statistické šetření ohledně spotřeby el. en. v domácnosti za týden","učitelé fyziky","konec dubna 2011","0,-","plakáty","plní se"]

{"sheet":"PROSTŘEDÍ ŠKOLY","index":2,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,4],[42,0,42,4],[0,0,0,5],[6,0,6,5],[12,0,12,5],[18,0,18,5],[30,0,30,4],[24,0,24,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PROSTŘEDÍ ŠKOLY"]
["CÍL     /    ČINNOST","ZODPOVÍDÁ","TERMÍN DOKONČENÍ","NÁKLADY                      ( v ,- Kč)","ZPŮSOB VYHODNOCENÍ","PLNĚNÍ"]
["Školní sad - ošetření ovocných dřevin (prořezání a odstranění odumřelých částí)","H. Cholková, M. Davidov + žáci v praktických činnostech","jaro 2011","0,-","Dokumentace (písemná a fotografická)","nesplněno  - neziskali jsme finanční prostředky na projekt"]
["Jezírko - úprava okolí","H.Cholková + P. Molek, J. Prachař, T. Patáková, J. Jaška, P. Pleca","jaro 2011","0,-","Fotodokumentace","částečně splněno, čekáme na dovoz materiálu"]
["Arboretum - dokoupení nových druhů a nahrazení odumřelých dřevin","H. Cholková + žáci v praktických činnostech","jaro 2011","3 000,-","Dokumentace (písemná a fotografická)","zatím nesplněno"]
["Prostor nad atriem - zakoupení a usazení latí zpevňujících svah","H.Cholková + žáci v praktických činnostech","jaro 2011","1000,-","Dokumentace (písemná a fotografická)","splněno - 31.3.2011"]
["PROSTŘEDÍ ŠKOLY"]
["CÍL     /    ČINNOST","ZODPOVÍDÁ","TERMÍN DOKONČENÍ","NÁKLADY                      ( v ,- Kč)","ZPŮSOB VYHODNOCENÍ","PLNĚNÍ"]
["Záhony - úprava do konečné podoby","H.Cholková + žáci v praktických činnostech","jaro 2011",null,"Fotodokumentace","splněno - VI.A, VII.A, nesplněno - ostatní ročníky "]
["Plot - oprava","M.Cholek","????","????","Dokumentace (písemná a fotografická)","nesplněno - čekáme na firmu"]
["Aktualizace výzdoby školních chodeb","učitelé Vv, Pč + žáci","březen - duben 2011","0,-","Vizuální posouzení + fotodokumentace","jaro 2011 - některé obrázky již vyměněny"]
["Aktualizace výzdoby školních učeben","třídní učitelé + žáci kmenových tříd","březen - duben 2011","0,-","Vizuální posouzení + fotodokumentace","částečně splněno "]
["PROSTŘEDÍ ŠKOLY"]
["CÍL     /    ČINNOST","ZODPOVÍDÁ","TERMÍN DOKONČENÍ","NÁKLADY                      ( v ,- Kč)","ZPŮSOB VYHODNOCENÍ","PLNĚNÍ"]
["Rekonstrukce školního klubu","M.Cholek","2009-12-01","100 000,-","Dokumentace (písemná a fotografická)","splněno"]
["Rekonstrukce sborovny","M.Cholek","2009-10-01","100 000,-","Dokumentace (písemná a fotografická)","splněno"]
["Rekonstrukce šaten","M.Cholek","???",null,null,"čekáme na finanční prostředky"]
["Realizace herních koutků","M.Cholek","2009-10-01",null,"Fotodokumentace","částečně splněno"]
["PROSTŘEDÍ ŠKOLY"]
["CÍL     /    ČINNOST","ZODPOVÍDÁ","TERMÍN DOKONČENÍ","NÁKLADY                      ( v ,- Kč)","ZPŮSOB VYHODNOCENÍ","PLNĚNÍ"]
["Vybudování dětského hřiště","M.Cholek","???",null,null,"nesplněno"]
["Umístění orientačních nálepek","M.Cholek","léto 2010","15 000,-","Fotodokumentace, umístění nad hlavním vchodem","splněno"]
["Zvýšení počtu pokojových květin v učebnách","H.Cholková, třídní učitelé - P. Molek, T. Patáková, P. Pleca, J. Jaška, J. Prachař, H. Elšíková, N. Balajková","2011-05-01","0,-","Fotodokumentace","částečně plníme"]
["Výmalba učeben","M.Cholek","2009-11-01","70 000,-","Dokumentace","splněno"]
["PROSTŘEDÍ ŠKOLY"]
["CÍL     /    ČINNOST","ZODPOVÍDÁ","TERMÍN DOKONČENÍ","NÁKLADY                      ( v ,- Kč)","ZPŮSOB VYHODNOCENÍ","PLNĚNÍ"]
["Vytvoření orientační tabule u vchodu do školy","H. Cholková,Molek, Pleca, Patáková, Elšíková, Balajková, Jaška, Prachař","2011-05-01","0,-","Orientační tabule, fotodokumentace","příprava"]